## 使用说明
GamblingGame · 开发需求管理表
配套规则：AGENTS.md §9（需求准入 / 归档）、Docs/Requirements/README.md
工作表 | 用途
汇总 | 自动统计三张需求表的数量、完成率；不要手改公式。
策划需求 | 系统/玩法/数值/文案类需求，主责：执行策划。
程序需求 | 逻辑/系统/UI 逻辑/工具/测试类需求，主责：程序。
美术需求 | UI 布局/prefab/图标/视觉验收类需求，主责：美术。
每日需求 | 当天要做的事；每天结束逐行评判「是否完成 / 是否需要修改 / 是否需要删除」。
填写规则
1. 一条需求一行；需求文档列填需求卡路径（Docs/Requirements/<ID>_<名称>.md），验收后把归档路径写进「完成后的反馈」。
2. 状态只能从下拉选：待评估 → 已排期 → 进行中 → 待验收 → 已完成 → 已归档；取消用「已取消」。
3. 「需求完成后的反馈」在验收后填写：已验证了什么、遗留什么、归档在哪（三段以内，不要复制整篇文档）。
4. 每日需求表的「今日结果」决定「是否完成」；「是否需要修改 / 删除」是每天结束时的复盘判断。
5. 需要修改的需求：在每日表标「是」，并在需求表把状态退回「进行中」；需要删除的：标「是」并把状态改「已取消」。
6. 需求卡没过 requirement-check 的需求，不要进表（状态最多「待评估」）。
颜色图例
已完成 / 已归档
进行中
待验收
已取消
待评估 / 已排期

## 汇总
需求汇总（公式自动统计，勿手改）
需求表 | 需求总数 | 已完成 | 已归档 | 进行中 | 待验收 | 待评估/已排期 | 完成率
策划需求 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50%
程序需求 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50%
美术需求 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50%
合计 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50%
每日复盘提示
每天收尾：在「每日需求」逐行选今日结果（完成/部分完成/未完成/阻塞），再判断是否需要修改、是否需要删除。
需要修改：需求表状态退回「进行中」，并写清改什么；需要删除：状态改「已取消」，备注写原因。
完成后：需求表状态改「已完成」，在「需求完成后的反馈」写验证结论 + 归档路径。

## 策划需求
需求 ID | 需求名称 | 需求负责人 | 需求状态 | 优先级 | 需求文档（卡片） | 需求完成后的反馈 | 创建日期 | 完成日期 | 备注
SYS-001-D | 彩蛋保底 · 数值配置 | 执行策划 | 已完成 | P1 | Docs/Requirements/SYS-001_彩蛋保底.md | 新建 EasterEggConfig（N=4）；彩蛋卡 ChanceWeight 25→0；轮盘第 21 格改小王（彩蛋卡 2→1，保持 24 格）。归档：Archive/SYS-001_彩蛋保底.md | 2026-10-20 | 2026-10-20
SYS-002-D | 商店刷新 · 数值与资产 | 执行策划 | 待评估 | P2 | Docs/Requirements/SYS-002_商店刷新.md |  | 2026-10-20 |  | 卡片仍是 Draft，未排期

## 程序需求
需求 ID | 需求名称 | 需求负责人 | 需求状态 | 优先级 | 需求文档（卡片） | 需求完成后的反馈 | 创建日期 | 完成日期 | 备注
SYS-001-T | 彩蛋保底 · 充能逻辑与事件 | 程序 | 已完成 | P1 | Docs/Requirements/SYS-001_彩蛋保底.md | EasterEggChargeRule + Global 三状态 + 两个 struct 事件 + 满格强制落点 + 0 权重跳过；单测 11 例，全量 33/33。归档：Archive/SYS-001_彩蛋保底.md | 2026-10-20 | 2026-10-20
SYS-002-T | 商店刷新 · 逻辑实现 | 程序 | 待评估 | P2 | Docs/Requirements/SYS-002_商店刷新.md |  | 2026-10-20 |  | 依赖 SYS-002-D 数值先定

## 美术需求
需求 ID | 需求名称 | 需求负责人 | 需求状态 | 优先级 | 需求文档（卡片） | 需求完成后的反馈 | 创建日期 | 完成日期 | 备注
SYS-001-A | 彩蛋保底 · 充能进度条 | 美术 | 已完成 | P1 | Docs/Requirements/SYS-001_彩蛋保底.md | 竖向条 60×560（右侧、Vertical/Bottom 填充）+ 7 段刻线；不遮挡 HUD；AB 已重建。截图：egg_charge_0pct/60pct.png | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 首版做成横向，已返工
SYS-002-A | 商店刷新 · 刷新按钮与次数 UI | 美术 | 待评估 | P2 | Docs/Requirements/SYS-002_商店刷新.md |  | 2026-10-20 |  | 等需求卡 Approved

## 每日需求
日期 | 需求 ID | 需求名称 | 负责人 | 今日目标 / 内容 | 今日结果 | 是否完成 | 是否需要修改 | 是否需要删除 | 明日跟进 | 备注
2026-10-20 | SYS-001-T | 彩蛋保底 · 充能逻辑 | 程序 | 实现充能/事件/强制落点 + 测试 | 完成 | 是 | 否 | 否 | 无 | 33/33 测试通过
2026-10-20 | SYS-001-D | 彩蛋保底 · 数值配置 | 执行策划 | config + 权重归零 + 轮盘去重 | 完成 | 是 | 否 | 否 | 无 | 发现 2 张彩蛋卡，改原位替换
2026-10-20 | SYS-001-A | 彩蛋保底 · 进度条 | 美术 | 竖向进度条 + AB + 截图 | 完成 | 是 | 否 | 否 | 无 | 首版横向，返工一次
2026-10-20 | SYS-001 | 彩蛋保底 · 验收与归档 | Lead | 编译/测试/lint/接线/归档 | 完成 | 是 | 否 | 否 | 无 | 归档 Archive/SYS-001_彩蛋保底.md